## Product Backlog
PRIMER - A NATURAL SELECTION SIMULATOR
SPRINT
| Priority | Item | Details | Initial Size Estimate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1 | Definizione dei Requisiti | Definizione dei requisiti del sistema | 5
(Business, User, Functional, Non-functional, Implementation )
| 2 | Build dell'Environment | Creazione e configurazione del progetto e del relativo repository | 3
| 3 | Definizione Architettura | Definizione dell'architettura del sistema (Simulation e Test Mode) | 4
| 4 | Definizione e Sviluppo del Modello | Definizione del Modello mediante diagrammi UML e | 7
e conseguente implementazione
| 5 | Sviluppo Simulatore Simulation Mode | Sviluppo del Simulatore per l'esecuzione in Simulation Mode | 20
| 6 | Sviluppo Movimento Casuale | Sviluppo di un meccanismo per il movimento casuale | 15
dei blob all'interno dell'environment
| 7 | Sviluppo GUI-Mock | Progettazione e sviluppo di un'interfaccia per la visualizzazione | 8
delle statistiche della simulazione
| 8 | Sviluppo Simulatore Test Mode | Sviluppo del Simulatore per l'esecuzione in Test Mode | 11
| 9 | Sviluppo Relazione di Progetto | Redazione del report finale di progetto | 30

## Sprint Backlog
PRIMER - A NATURAL SELECTION SIMULATOR
Rimanenza
| Product Backlog Item | Sprint Task | Volunteer | Initial Estimate of Effort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Definizione dei Requisiti | Business Requirements | F / L | 7 | 1
|  | User Requirements | F / L | 3 | 1
|  | Functional Requirements | F / L | 3 | 1
|  | Non-functional Requirements | F / L | 7 | 1
|  | Implementation Requirements | F / L | 7 | 1
| Sviluppo Relazione di Progetto | Sviluppo in itinere del report | F / L | 15 | 12
| Build dell'Environment | Repository GitHub | F / L | 2 | 0
|  | Configurazione progetto sbt | F / L | 3 | 0
|  | Configurazione Travis | F / L | 2 | 0
|  | Configurazione GIT | F / L | 2 | 0
|  | Configurazione ambiente IntelliJ | F / L | 2 | 0
| Definizione Architettura | Architettura Test Mode |  | 3 | 3
|  | Architettura Simulation Mode |  | 3 | 3
| Definizione e Sviluppo del Modello | Sviluppo Class diagram | F / L | 4 | 2
|  | Sviluppo creature e cibo | Filippo | 5 | 3
|  | Sviluppo Environment e Blob | Leonardo | 5 | 3
|  | Test del Modello |  | 5 | 4