## Riepilogo di esportazione
Questo documento è stato esportato da Numbers. Tutte le tabelle sono state convertite in un foglio di lavoro di Excel. Tutti gli altri oggetti di ciascun foglio di Numbers sono stati collocati in fogli di lavoro separati. Nota che i calcoli delle formule potrebbero differire in Excel.
Nome del foglio di Numbers | Nome della tabella di Numbers | Nome foglio di lavoro Excel
Product Backlog
| Tabella 1 | Product Backlog
1 Sprint Backlog
| Tabella 1 | 1 Sprint Backlog
2 Sprint Backlog
| Tabella 1 | 2 Sprint Backlog

## Product Backlog
PRIMER - A NATURAL SELECTION SIMULATOR
SPRINT
| Priority | Item | Details | Initial Size Estimate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1 | Integrazione nuova libreria | Sostituzione della libreria scalaz-io-effect con la libreria cats-effect | 10 | 10 | 10
| 2 | Sviluppo Movimento | Sviluppo di un meccanismo per il movimento rettilineo | 5 | 5 | 5
dei blob all'interno dell'environment verso il proprio goal
| 3 | Full functional tests | Utilizzo del paradigma funzionale per lo sviluppo dei test | 17 | 17 | 17
| 4 | Full Functional Refactoring | Rimozione codice duplicato e rimozione debito tecnico | 10 | 10 | 3
| 5 | [Opt] Gestione di un 'sense' base tra blob | Definizione di un sistema base per facilitare le creature nella ricerca del cibo | 5 | 5 | 5
| 6 | [Opt] Gestione mutazione creature | Definizione di criteri per la modifica dei geni | 5 | 5 | 5
| 7 | Sviluppo Relazione di Progetto | Redazione del report finale di progetto | 30 | 25 | 20
| 8 | Sviluppo Simulatore Simulation Mode | Sviluppo del Simulatore per l'esecuzione in Simulation Mode | 20 | 20 | 2
| 9 | Sviluppo Simulatore Test Mode | Sviluppo del Simulatore per l'esecuzione in Test Mode | 11 | 11 | 2
| 10 | Sviluppo Output | Definizione e sviluppo del gestore output | 7 | 7 | 1
| 11 | Definizione e sviluppo View | Progettazione e sviluppo di un'interfaccia per la visualizzazione | 8 | 8 | 1
delle statistiche e dell'avanzamento della simulazione
| 12 | Definizione e Sviluppo del Modello | Definizione del Modello mediante diagrammi UML e | 7 | 2 | 1
e conseguente implementazione
| 13 | Sviluppo Movimento Casuale | Sviluppo di un meccanismo per il movimento casuale | 15 | 15 | 0
dei blob all'interno dell'environment
| 14 | Definizione dei Requisiti | Definizione dei requisiti del sistema | 5 | 0 | 0
(Business, User, Functional, Non-functional, Implementation )
| 15 | Build dell'Environment | Creazione e configurazione del progetto e del relativo repository | 3 | 0 | 0
| 16 | Definizione Architettura | Definizione dell'architettura del sistema (Simulation e Test Mode) | 4 | 0 | 0

## 1 Sprint Backlog
PRIMER - A NATURAL SELECTION SIMULATOR
Rimanenza
| Product Backlog Item | Sprint Task | Volunteer | Initial Estimate of Effort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Definizione dei Requisiti | Business Requirements | F / L | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | User Requirements | F / L | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Functional Requirements | F / L | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Non-functional Requirements | F / L | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementation Requirements | F / L | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sviluppo Relazione di Progetto | Sviluppo in itinere del report | F / L | 15 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7
| Build dell'Environment | Repository GitHub | F / L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Configurazione progetto sbt | F / L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Configurazione Travis | F / L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Configurazione GIT | F / L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Configurazione ambiente IntelliJ | F / L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Definizione Architettura | Architettura Test Mode | F / L | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Architettura Simulation Mode | F / L | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0
| Definizione e Sviluppo del Modello | Sviluppo Class diagram | F / L | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sviluppo creature e cibo | Filippo | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sviluppo Environment e Blob | Leonardo | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test del Modello | F / L | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1

## 2 Sprint Backlog
PRIMER - A NATURAL SELECTION SIMULATOR
Rimanenza
| Product Backlog Item | Sprint Task | Volunteer | Initial Estimate of Effort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Sviluppo Simulatore Simulation Mode | Definizione e Sviluppo del flusso di esecuzione | Pair programming | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | Sviluppo simulatore di un day | Pair programming | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | Sviluppo simulatore singoli step | Pair programming | 12 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | Integrazione delle funzionalità di Modello | Pair programming | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| Sviluppo Output | Sviluppo entità per memorizzare l'output | Filippo | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sviluppo di un parser | Filippo | 10 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Definizione e sviluppo View | Definizione e sviluppo di un'entità per la visualizzazione | Leonardo | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
dell'output a linea di comando
|  | Definizione e sviluppo di una GUI per la visualizzazione | Leonardo | 15 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | 5 | 0
dell'avanzamento della simulazione
|  | Integrazione con il controller | Leonardo | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0
| Sviluppo Relazione di Progetto | Sviluppo in itinere del report | F / L | 25 | 23 | 20 | 18 | 17 | 12 | 8 | 5
| Aggiornamento Creature | Inserimento delle funzionalità di una creatura all’interno del trait Creature | Filippo | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0
| Riduzione debito tecnico | Refctoring della factory per sviluppo collezione di creature e food | F / L | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0

## 3 Sprint Backlog
PRIMER - A NATURAL SELECTION SIMULATOR
Rimanenza
| Product Backlog Item | Sprint Task | Volunteer | Initial Estimate of Effort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Integrazione | Integrazione di una nuova libreria cats-effect | Filippo | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0
| Sviluppo movimento | Calcolo della nuova posizione verso il goal | Leonardo | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0
|  | Aggiunta 'tolleranza' collisioni (sense) | Leonardo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Refactoring | Full functional controller refactoring | Filippo | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Full functional GUI refactoring | Leonardo | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | Full functional test refactoring | F/L | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1
|  | ScalaDoc refactoring | F/L | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | GUI display improvement | Leonardo | 10 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0
|  | Tuning dei parametri di simulazione | Filippo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Aggiunta di strumenti per pulizia del codice | F/L | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Report | Sviluppo in itinere del report | F/L | 25 | 24 | 23 | 20 | 15 | 10