## Product Backlog
PRIMER - A NATURAL SELECTION SIMULATOR
SPRINT
| Priority | Item | Details | Initial Size Estimate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1 | Definizione dei Requisiti |  | 5
| 2 | Build dell'Environment |  | 3
| 3 | Definizione Architettura |  | 4
| 4 | Definizione e Sviluppo del Modello |  | 7
| 5 | Sviluppo Simulatore Simulation Mode |  | 20
| 6 | Sviluppo Movimento Casuale |  | 15
| 7 | Sviluppo GUI-Mock |  | 8
| 8 | Sviluppo Simulatore Test Mode |  | 11
| 9 | Sviluppo Relazione di Progetto |  | 30

## Sprint Backlog
PRIMER - A NATURAL SELECTION SIMULATOR
Rimanenza
| Product Backlog Item | Sprint Task | Volunteer | Initial Estimate of Effort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Definizione dei Requisiti | Business Requirements |  | 7
|  | User Requirements |  | 3
|  | Functional Requirements |  | 3
|  | Non-functional Requirements |  | 7
|  | Implementation Requirements |  | 7
| Sviluppo Relazione di Progetto | Sviluppo in itinere del report |  | 15
| Build dell'Environment | Repository GitHub |  | 2
|  | Configurazione progetto sbt |  | 3
|  | Configurazione Travis |  | 2
|  | Configurazione GIT |  | 2
|  | Configurazione ambiente IntelliJ |  | 2
| Definizione Architettura | Architettura Test Mode |  | 3
|  | Architettura Simulation Mode |  | 3
| Definizione e Sviluppo del Modello | Sviluppo Class diagram |  | 4
|  | Sviluppo creature e cibo | Filippo | 5
|  | Sviluppo Environment e Blob | Leonardo | 5
|  | Test del Modello |  | 5