## Product Backlog
PRIMER - A NATURAL SELECTION SIMULATOR
SPRINT
| Priority | Item | Details | Initial Size Estimate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1 | Sviluppo Simulatore Simulation Mode | Sviluppo del Simulatore per l'esecuzione in Simulation Mode | 20 | 20
| 2 | Sviluppo Output | Definizione e sviluppo del gestore output | 7 | 7
| 3 | Definizione e sviluppo View | Progettazione e sviluppo di un'interfaccia per la visualizzazione | 8 | 8
delle statistiche e dell'avanzamento della simulazione
| 4 | Sviluppo Simulatore Test Mode | Sviluppo del Simulatore per l'esecuzione in Test Mode | 11 | 11
| 5 | Sviluppo Movimento Casuale | Sviluppo di un meccanismo per il movimento casuale | 15 | 15
dei blob all'interno dell'environment
| 6 | Sviluppo Relazione di Progetto | Redazione del report finale di progetto | 30 | 25
| 7 | Definizione e Sviluppo del Modello | Definizione del Modello mediante diagrammi UML e | 7 | 2
e conseguente implementazione
| 8 | Refactoring | Rimozione codice duplicato e rimozione debito tecnico | 10 | 10
| 9 | Full functional tests | Utilizzo del paradigma funzionale per lo sviluppo dei test | 17 | 17
| 10 | [Opt] Gestione di un 'sense' base tra blob | Definizione di un sistema base per facilitare le creature nella ricerca del cibo | 5 | 5
| 11 | [Opt] Gestione mutazione creature | Definizione di criteri per la modifica dei geni | 5 | 5
| 12 | Definizione dei Requisiti | Definizione dei requisiti del sistema | 5 | 0
(Business, User, Functional, Non-functional, Implementation )
| 13 | Build dell'Environment | Creazione e configurazione del progetto e del relativo repository | 3 | 0
| 14 | Definizione Architettura | Definizione dell'architettura del sistema (Simulation e Test Mode) | 4 | 0

## 1 Sprint Backlog
PRIMER - A NATURAL SELECTION SIMULATOR
Rimanenza
| Product Backlog Item | Sprint Task | Volunteer | Initial Estimate of Effort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Definizione dei Requisiti | Business Requirements | F / L | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | User Requirements | F / L | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Functional Requirements | F / L | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Non-functional Requirements | F / L | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementation Requirements | F / L | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sviluppo Relazione di Progetto | Sviluppo in itinere del report | F / L | 15 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7
| Build dell'Environment | Repository GitHub | F / L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Configurazione progetto sbt | F / L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Configurazione Travis | F / L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Configurazione GIT | F / L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Configurazione ambiente IntelliJ | F / L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Definizione Architettura | Architettura Test Mode | F / L | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Architettura Simulation Mode | F / L | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0
| Definizione e Sviluppo del Modello | Sviluppo Class diagram | F / L | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sviluppo creature e cibo | Filippo | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sviluppo Environment e Blob | Leonardo | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test del Modello | F / L | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1

## 2 Sprint Backlog
PRIMER - A NATURAL SELECTION SIMULATOR
Rimanenza
| Product Backlog Item | Sprint Task | Volunteer | Initial Estimate of Effort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Sviluppo Simulatore Simulation Mode | Definizione e Sviluppo del flusso di esecuzione | Pair programming | 5 | 3
|  | Sviluppo simulatore di un day | Pair programming | 10 | 6
|  | Sviluppo simulatore singoli step | Pair programming | 12 | 8
|  | Integrazione delle funzionalità di Modello | Pair programming | 8 | 6
| Sviluppo Output | Sviluppo entità per memorizzare l'output | Filippo | 5 | 4
|  | Sviluppo di un parser | Filippo | 10 | 9
| Definizione e sviluppo View | Definizione e sviluppo di un'entità per la visualizzazione | Leonardo | 5 | 4
dell'output a linea di comando
|  | Definizione e sviluppo di una GUI per la visualizzazione | Leonardo | 15 | 15
dell'avanzamento della simulazione
|  | Integrazione con il controller | Leonardo | 7 | 6
| Sviluppo Relazione di Progetto | Sviluppo in itinere del report | F / L | 25 | 23